## 工事履行報告書
様式１－１
工事履行報告書
工 事 名
工 期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
日 付 | 令和 年 月 日（ 月分）
月 別 | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 | 実施工程 ％ |  | 備考
休日数： 日
休日に現場閉所した日数： 日
休日数： 日
休日に現場閉所した日数： 日
休日数： 日
休日に現場閉所した日数： 日
休日数： 日
休日に現場閉所した日数： 日
休日数： 日
休日に現場閉所した日数： 日
休日数： 日
休日に現場閉所した日数： 日
休日数： 日
休日に現場閉所した日数： 日
休日数： 日
休日に現場閉所した日数： 日
休日数： 日
休日に現場閉所した日数： 日
休日数： 日
休日に現場閉所した日数： 日
休日数： 日
休日に現場閉所した日数： 日
（記事欄） 工期内の日数 ８９日 （３０日＋３０日＋２９日） 現場閉所を行った日数 ２８日 （１１日＋８日＋９日） 〇現場閉所率 ２８／８９＝３１．４６…％ ≧ ２８．５％（４週８休以上） 実工期（別に定める期間を除く。）の休日数：１１＋８＋９＝２８日 休日に現場閉所をした日数：１０＋７＋８＝２５日 〇実工期の休日数に対する休日に現場閉所した日数の割合 ２５／２８＝８９．３％ ：１００％（完全週休２日制） ：５０％以上１００％未満（準完全週休２日※） ※全ての振替休日を休日作業日が属する週及びその後の週の期間内に取得している場合に限る。
|  | 主任 監督員 | 監督員 |  | 現場 代理人 | 主任 （監理） 技術者 | 監理 技術者 補佐

## 記載例
様式１－１
工事履行報告書
工 事 名
工 期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
日 付 | 令和 年 月 日（ 月分）
月 別 | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 | 実施工程 ％ |  | 備考
令和〇年５月 | 12% | 27% |  | 休日数：１１日
休日に現場閉所した日数：１０日
令和〇年６月 | 75% | 70% |  | 休日数： ８日
休日に現場閉所した日数： ７日
令和〇年７月 | 100% | 100% |  | 休日数： ９日
休日に現場閉所した日数： ８日
休日数： 日
休日に現場閉所した日数： 日
休日数： 日
休日に現場閉所した日数： 日
休日数： 日
休日に現場閉所した日数： 日
休日数： 日
休日に現場閉所した日数： 日
休日数： 日
休日に現場閉所した日数： 日
休日数： 日
休日に現場閉所した日数： 日
休日数： 日
休日に現場閉所した日数： 日
休日数： 日
休日に現場閉所した日数： 日
（記事欄） 工期内の日数 ８９日 （３０日＋３０日＋２９日） 現場閉所を行った日数 ２８日 （１１日＋８日＋９日） 〇現場閉所率 ２８／８９＝３１．４６…％ ≧ ２８．５％（４週８休以上） 実工期（別に定める期間を除く。）の休日数：１１＋８＋９＝２８日 休日に現場閉所をした日数：１０＋７＋８＝２５日 〇実工期の休日数に対する休日に現場閉所した日数の割合 ２５／２８＝８９．３％ ：１００％（完全週休２日制） ：５０％以上１００％未満（準完全週休２日※） ※全ての振替休日を休日作業日が属する週及びその後の週の期間内に取得している場合に限る。
|  | 主任 監督員 | 監督員 |  | 現場 代理人 | 主任 （監理） 技術者 | 監理 技術者 補佐